## WBSprogettoIT-GPOI
Crea diagrammi di Gantt professionali in GanttPRO con pochi clic
WBSprogettoIT-GPOI | [11 empty] | 2026-05-20 07:34
Colore | Numero WBS |  |  | Nome del compito / Titolo | Assegnato a | Data di inizio prevista | Data di fine prevista | Scadenza | Progresso (%) | Durata (ore) | Ore stimate | Registro del tempo (minuti) | Stato | Priorità | Descrizione del compito | Predecessore | Budget | Costo effettivo | Assegnazione | Creato | Creatore | Tipo | Progetto | Livello
| 1 | Gestione e organizzazione del progetto |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-06-25 14:00 |  | 0 | 154.5 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Federico D'Amato | 2026-05-07 10:39 | Federico D'Amato | progetto | WBSprogettoIT-GPOI | 1
| 1.1 |  | Definizione del modello di sviluppo |  |  | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 10:05 |  | 0 | 0.08 | 3 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:39 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Gestione e organizzazione del progetto | 2
| 1.2 |  | Creazione della WBS |  |  | 2026-05-04 10:05 | 2026-05-04 11:05 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  | 1.1 | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:45 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Gestione e organizzazione del progetto | 2
| 1.3 |  | Pianificazione temporale |  |  | 2026-05-04 11:05 | 2026-05-04 13:05 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  | 1.2 | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:45 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Gestione e organizzazione del progetto | 2
| 1.4 |  | Allestimento strumento condiviso |  |  | 2026-05-04 11:05 | 2026-05-04 12:05 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  | 1.2 | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:45 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Gestione e organizzazione del progetto | 2
| 1.5 |  | Stima dei costi |  |  | 2026-05-07 09:00 | 2026-05-07 09:01 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:45 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Gestione e organizzazione del progetto | 2
| 1.6 |  | Redazione relazione di progetto |  |  | 2026-05-07 09:00 | 2026-05-11 10:30 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:46 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Gestione e organizzazione del progetto | 2
| 1.7 |  | Coordinamento e monitoraggio continuo |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-06-25 14:00 |  | 0 | 154.5 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:46 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Gestione e organizzazione del progetto | 2
| 2 | Analisi dei requisiti |  |  |  | 2026-05-11 09:00 | 2026-05-11 10:40 |  | 0 | 1.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Federico D'Amato, Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 10:46 | Federico D'Amato | progetto | WBSprogettoIT-GPOI | 1
| 2.1 |  | Raccolta e analisi documentazione |  |  | 2026-05-11 09:00 | 2026-05-11 09:30 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 10:52 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti | 2
| 2.2 |  | Definizione attori e casi d’uso |  |  | 2026-05-11 09:30 | 2026-05-11 10:30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  | 2.1 | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 10:52 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti | 2
| 2.3 |  | Specifica dei requisiti funzionali |  |  | 2026-05-11 10:30 | 2026-05-11 10:40 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | Federico D'Amato | 2026-05-07 10:52 | Federico D'Amato | gruppo di attività | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti | 2
| 2.3.1 |  |  | Registrazione e gestione profilo azienda |  | 2026-05-11 10:30 | 2026-05-11 10:40 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:52 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti / Specifica dei requisiti funzionali | 3
| 2.3.2 |  |  | Inserimento e gestione proposte di stage |  | 2026-05-11 10:30 | 2026-05-11 10:40 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:53 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti / Specifica dei requisiti funzionali | 3
| 2.3.3 |  |  | Inserimento e gestione tutor aziendale |  | 2026-05-11 10:30 | 2026-05-11 10:40 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:53 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti / Specifica dei requisiti funzionali | 3
| 2.3.4 |  |  | Registrazione e gestione profilo studente |  | 2026-05-11 10:30 | 2026-05-11 10:40 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:53 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti / Specifica dei requisiti funzionali | 3
| 2.3.5 |  |  | Consultazione offerte e candidatura |  | 2026-05-11 10:30 | 2026-05-11 10:40 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:53 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti / Specifica dei requisiti funzionali | 3
| 2.3.6 |  |  | Gestione candidature da parte del Referente FSL |  | 2026-05-11 10:30 | 2026-05-11 10:40 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:53 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti / Specifica dei requisiti funzionali | 3
| 2.3.7 |  |  | Registrazione attività e ore stage |  | 2026-05-11 10:30 | 2026-05-11 10:40 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:53 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti / Specifica dei requisiti funzionali | 3
| 2.3.8 |  |  | Validazione ore e attività |  | 2026-05-11 10:30 | 2026-05-11 10:40 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:54 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti / Specifica dei requisiti funzionali | 3
| 2.3.9 |  |  | Monitoraggio percorso |  | 2026-05-11 10:30 | 2026-05-11 10:40 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:54 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti / Specifica dei requisiti funzionali | 3
| 2.3.10 |  |  | Valutazione azienda e commento studente |  | 2026-05-11 10:30 | 2026-05-11 10:31 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:54 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti / Specifica dei requisiti funzionali | 3
| 2.4 |  | Specifica dei requisiti non funzionali |  |  | 2026-05-11 09:00 | 2026-05-11 09:30 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 | Federico D'Amato | 2026-05-07 10:56 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti | 2
| 2.5 |  | Validazione requisiti con il docente |  |  | 2026-05-11 09:00 | 2026-05-11 09:10 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 | Federico D'Amato | 2026-05-07 10:56 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti | 2
| 2.6 |  | Fine analisi dei requisiti |  |  | 2026-05-11 09:00 | 2026-05-11 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Aperto | Medio | Milestone |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 10:56 | Federico D'Amato | pietra miliare | WBSprogettoIT-GPOI / Analisi dei requisiti | 2
| 3 | Progettazione |  |  |  | 2026-05-14 10:40 | 2026-05-14 14:30 |  | 0 | 3.83 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi, Tommaso Nibaldi | 2026-05-07 11:03 | Federico D'Amato | progetto | WBSprogettoIT-GPOI | 1
| 3.1 |  | Progettazione database |  |  | 2026-05-14 10:40 | 2026-05-14 12:10 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi, Tommaso Nibaldi | 2026-05-07 11:03 | Federico D'Amato | gruppo di attività | WBSprogettoIT-GPOI / Progettazione | 2
| 3.1.1 |  |  | Modello concettuale (ER) |  | 2026-05-14 10:40 | 2026-05-14 12:10 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:04 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Progettazione / Progettazione database | 3
| 3.1.2 |  |  | Modello logico |  | 2026-05-14 10:40 | 2026-05-14 11:10 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:04 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Progettazione / Progettazione database | 3
| 3.2 |  | Progettazione architetturale |  |  | 2026-05-14 12:10 | 2026-05-14 13:10 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  | 3.1 | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:05 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Progettazione | 2
| 3.3 |  | Progettazione interfaccia utente |  |  | 2026-05-14 13:10 | 2026-05-14 14:10 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  | 3.2 | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:05 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Progettazione | 2
| 3.4 |  | Definizione linee guida grafiche e standard di sviluppo |  |  | 2026-05-14 14:10 | 2026-05-14 14:30 |  | 0 | 0.33 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  | 3.3 | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:06 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Progettazione | 2
| 3.5 |  | Fine progettazione database e interfacce |  |  | 2026-05-14 10:40 | 2026-05-14 10:40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:06 | Federico D'Amato | pietra miliare | WBSprogettoIT-GPOI / Progettazione | 2
| 4 | Sviluppo |  |  |  | 2026-05-14 08:00 | 2026-05-21 11:00 |  | 0 | 22.5 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi, Federico D'Amato | 2026-05-07 11:10 | Federico D'Amato | progetto | WBSprogettoIT-GPOI | 1
| 4.1 |  | Allestimento ambiente di sviluppo |  |  | 2026-05-14 08:00 | 2026-05-14 08:30 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:10 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo | 2
| 4.2 |  | Implementazione database |  |  | 2026-05-14 08:30 | 2026-05-14 10:30 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  | 4.1 | 0 | 0 | Federico D'Amato | 2026-05-07 11:10 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo | 2
| 4.3 |  | Sviluppo modulo autenticazione e gestione profili |  |  | 2026-05-14 10:30 | 2026-05-14 11:30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 4.1, 4.2 | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:10 | Federico D'Amato | gruppo di attività | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo | 2
| 4.3.1 |  |  | Registrazione e login azienda |  | 2026-05-14 10:30 | 2026-05-14 11:30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:10 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo / Sviluppo modulo autenticazione e gestione profili | 3
| 4.3.2 |  |  | Registrazione e login studente |  | 2026-05-14 10:30 | 2026-05-14 11:30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:11 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo / Sviluppo modulo autenticazione e gestione profili | 3
| 4.3.3 |  |  | Login Referente FSL e Tutor |  | 2026-05-14 10:30 | 2026-05-14 11:30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:11 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo / Sviluppo modulo autenticazione e gestione profili | 3
| 4.4 |  | Sviluppo modulo gestione aziende e proposte |  |  | 2026-05-14 10:30 | 2026-05-14 11:30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 4.1, 4.2 | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:11 | Federico D'Amato | gruppo di attività | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo | 2
| 4.4.1 |  |  | CRUD profilo azienda |  | 2026-05-14 10:30 | 2026-05-14 11:30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:11 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo / Sviluppo modulo gestione aziende e proposte | 3
| 4.4.2 |  |  | CRUD proposte di stage |  | 2026-05-14 10:30 | 2026-05-14 11:30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:11 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo / Sviluppo modulo gestione aziende e proposte | 3
| 4.5 |  | Sviluppo modulo studenti e candidature |  |  | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 09:00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 4.1, 4.2 | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:11 | Federico D'Amato | gruppo di attività | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo | 2
| 4.5.1 |  |  | CRUD profilo studente e visualizzazione offerte |  | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 09:00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:11 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo / Sviluppo modulo studenti e candidature | 3
| 4.5.2 |  |  | Invio candidatura |  | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 09:00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:12 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo / Sviluppo modulo studenti e candidature | 3
| 4.5.3 |  |  | Pannello Referente FSL |  | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 09:00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:12 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo / Sviluppo modulo studenti e candidature | 3
| 4.6 |  | Sviluppo modulo stage attivo |  |  | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 09:00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 4.1, 4.2 | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:12 | Federico D'Amato | gruppo di attività | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo | 2
| 4.6.1 |  |  | Registrazione giornaliera attività e ore |  | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 09:00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:12 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo / Sviluppo modulo stage attivo | 3
| 4.6.2 |  |  | Validazione ore/attività |  | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 09:00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:12 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo / Sviluppo modulo stage attivo | 3
| 4.6.3 |  |  | Monitoraggio e riepilogo |  | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 09:00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:13 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo / Sviluppo modulo stage attivo | 3
| 4.7 |  | Sviluppo modulo valutazioni e commenti finali |  |  | 2026-05-21 09:00 | 2026-05-21 10:00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  | 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:13 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo | 2
| 4.8 |  | Integrazione componenti e verifiche intermedie |  |  | 2026-05-21 10:00 | 2026-05-21 11:00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  | 4.7 | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:13 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo | 2
| 4.9 |  | Fine sviluppo piattaforma |  |  | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 08:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:13 | Federico D'Amato | pietra miliare | WBSprogettoIT-GPOI / Sviluppo | 2
| 5 | Test |  |  |  | 2026-05-25 11:00 | 2026-05-25 12:00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | Tommaso Nibaldi, Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:17 | Federico D'Amato | progetto | WBSprogettoIT-GPOI | 1
| 5.1 |  | Preparazione ambiente e dati di test |  |  | 2026-05-25 11:00 | 2026-05-25 11:10 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 | Tommaso Nibaldi | 2026-05-07 11:17 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Test | 2
| 5.2 |  | Test di unità e di modulo |  |  | 2026-05-25 11:00 | 2026-05-25 11:30 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 | Tommaso Nibaldi | 2026-05-07 11:17 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Test | 2
| 5.3 |  | Test di integrazione e flusso |  |  | 2026-05-25 11:00 | 2026-05-25 11:30 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 | Tommaso Nibaldi | 2026-05-07 11:17 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Test | 2
| 5.4 |  | Test di sistema e accettazione |  |  | 2026-05-25 11:00 | 2026-05-25 11:30 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 | Tommaso Nibaldi | 2026-05-07 11:17 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Test | 2
| 5.5 |  | Correzione bug e ripetizione test critici |  |  | 2026-05-25 11:00 | 2026-05-25 12:00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:17 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Test | 2
| 5.6 |  | Fine fase di test |  |  | 2026-05-25 11:00 | 2026-05-25 11:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:18 | Federico D'Amato | pietra miliare | WBSprogettoIT-GPOI / Test | 2
| 6 | Rilascio e documentazione finale |  |  |  | 2026-05-25 12:00 | 2026-05-25 12:01 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | Federico D'Amato, Tommaso Nibaldi, Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:18 | Federico D'Amato | progetto | WBSprogettoIT-GPOI | 1
| 6.1 |  | Predisposizione manuale d’uso rapido |  |  | 2026-05-25 12:00 | 2026-05-25 12:01 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 | Tommaso Nibaldi | 2026-05-07 11:18 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Rilascio e documentazione finale | 2
| 6.2 |  | Installazione in ambiente di produzione simulato |  |  | 2026-05-25 12:00 | 2026-05-25 12:01 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 | Simone Bacchiocchi | 2026-05-07 11:18 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Rilascio e documentazione finale | 2
| 6.3 |  | Documentazione finale di progetto |  |  | 2026-05-25 12:00 | 2026-05-25 12:01 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 | Federico D'Amato | 2026-05-07 11:18 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Rilascio e documentazione finale | 2
| 6.4 |  | Consegna elaborati e presentazione |  |  | 2026-05-25 12:00 | 2026-05-25 12:01 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:18 | Federico D'Amato | compito | WBSprogettoIT-GPOI / Rilascio e documentazione finale | 2
| 6.5 |  | Rilascio finale del sistema |  |  | 2026-05-25 12:00 | 2026-05-25 12:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  |  | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:18 | Federico D'Amato | pietra miliare | WBSprogettoIT-GPOI / Rilascio e documentazione finale | 2
| 7 | Fine progetto |  |  |  | 2026-05-25 12:01 | 2026-05-25 12:01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Aperto | Medio |  | 6 | 0 | 0 |  | 2026-05-07 11:20 | Federico D'Amato | pietra miliare | WBSprogettoIT-GPOI | 1
Questo documento è stato creato con l'aiuto del servizio online https://ganttpro.com